## Gantt Chart
GANTT CHART PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INVENTORI & PENJUALAN TOKO MATERIAL UCOK JAYA
ID | Work Breakdown Structure | Mulai | Selesai | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | UTS | M11 | M12 | M13 | M14 | Milestone
1. | Inisiasi Proyek | 2025-09-30 | 2025-10-06 | [15 empty] | Kickoff proyek, pembentukan tim, penyusunan rencana & ruang lingku
2025-01-01 | Penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek | 2025-09-30 | 2025-09-30
2025-02-01 | Identifikasi stakeholder (pemilik, pegawai, dll.) | 2025-10-01 | 2025-10-01
2025-03-01 | Pengumpulan data dan wawancara pemilik toko | 2025-10-01 | 2025-10-01
2025-04-01 | Penyusunan dokumen requirement awal | 2025-10-02 | 2025-10-03
--- | --- | --- | --- | [15 empty] | Finalisasi jadwal proyek & mulai analisis kebutuhan pengguna,Hasil wawancara pengguna & draft BPMN/Use Case awal
2. | Analisis Kebutuhan Sistem | 2025-10-07 | 2025-10-20
2025-01-02 | Analisis proses bisnis pencatatan stok manual | 2025-10-07 | 2025-10-10
2025-02-02 | Identifikasi masalah utama (efisiensi, kesalahan pencatatan) | 2025-10-11 | 2025-10-14
2025-03-02 | Penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem | 2025-10-15 | 2025-10-17
2025-04-02 | Penyusunan dokumen kebutuhan sistem (SRS) | 2025-10-18 | 2025-10-20
--- | --- | --- | --- | [15 empty] | ERD & model database awal selesai, migrasi awal siap, Wireframe login, dashboard & CRUD Barang selesai,Mockup laporan dan prototype low-fidelity ditampilkan ke user,Review & revisi desain berdasarkan feedback pengguna
3. | Desain Sistem | 2025-10-21 | 2025-11-03
2025-01-03 | Desain arsitektur sistem (frontend, backend, database) | 2025-10-21 | 2025-10-23
2025-02-03 | Desain database (barang, transaksi, pengguna) | 2025-10-24 | 2025-10-25
2025-03-03 | Mendesain wireframe CRUD Barang & Transaksi | 2025-10-26 | 2025-10-28
2025-04-03 | Desain antarmuka pengguna | 2025-10-29 | 2025-10-30
2025-05-03 | Pembuatan wireframe dashboard dan halaman CRUD | 2025-10-31 | 2025-11-01
2025-06-03 | Review desain | 2025-11-02 | 2025-11-03
--- | --- | --- | --- | [15 empty] | Setup environment & implementasi modul CRUD Barang, Pengembangan transaksi penjualan & upload gambar aktif,Integrasi modul → sistem fungsional awal (prototype berjalan)
4. | Pengembangan | 2025-11-04 | 2025-12-07
2025-01-04 | Pembuatan database SQL | 2025-11-04 | 2025-11-06
2025-02-04 | Pengembangan fitur CRUD barang | 2025-11-07 | 2025-11-13
2025-03-04 | Pengembangan fitur CRUD transaksi | 2025-11-14 | 2025-11-18
2025-04-04 | Penerapan login dan hak akses pengguna | 2025-11-19 | 2025-11-28
2025-05-04 | Integrasi dan uji coba internal | 2025-11-29 | 2025-12-03
Testing internal & perbaikan bug modul CRUD & transaksi,Uji fungsional sistem & persiapan UAT ,Uji pengguna terhadap prototype, revisi lanjutan & optimasi
5. | Pengujian dan Evaluasi | --- | ---
2025-01-05 | Uji fungsionalitas CRUD barang dan transaksi | 2025-12-29 | 2025-01-06
2025-02-05 | Uji tampilan dan responsivitas di perangkat berbeda | 2025-12-29 | 2025-12-31
2025-03-05 | Uji keamanan login dan validasi data | 2025-01-01 | 2025-01-02
2025-04-05 | Uji laporan otomatis dan notifikasi stok | 2025-01-03 | 2025-01-04
2025-05-05 | Perbaikan bug berdasarkan hasil uji | 2025-01-05 | 2025-01-06
--- | --- | --- | --- | [15 empty] | UAT, revisi final, penyusunan laporan & dokumentasi,Presentasi akhir, deployment ke domain, dan final delivery
6. | Peluncuran & Penyerahan | 2025-01-07 | 2025-01-14
2025-01-06 | Instalasi sistem di perangkat toko | 2025-01-07 | 2025-01-07
2025-02-06 | Uji coba langsung di lingkungan toko | 2025-01-08 | 2025-01-10
2025-03-06 | Pelatihan penggunaan sistem untuk pegawai | 2025-01-11 | 2025-01-12
2025-04-06 | Penyerahan panduan penggunaan sistem | 2025-01-13 | 2025-01-13